## 第一期-总账
任务安排及完成情况一览表（第一期）
序号 | 任务名称 | 备注 | 功能编码 | WB7目录 | 负责人 | 安排时间 | 优先级 | 完成情况
[8 empty] | UI界面 | 完成时间 | 业务功能 | 完成时间
1 | 会计期管理 |  | XC_GL_GB_PERIOD | xc/gl/global/period | 李志会 | 2015-12-03 | A | √ | 2015-12-04 | √ | 2015-12-10
2 | 币种管理 |  | XC_GL_GB_CURRENCY | xc/gl/global/currency | 李志会 | 2015-12-03 | A | √ | 2015-12-04 | √ | 2015-12-10
3 | 量纲管理 |  | XC_GL_GB_DIMENSION | xc/gl/global/dimension | 李志会 | 2015-12-03 | A | √ | 2015-12-05 | √ | 2015-12-14
4 | 辅助核算段管理 |  | XC_GL_GB_ASS_SEGMENT | xc/gl/global/segment | 郑海洋 | 2015-12-03 | A | √ | 2015-12-04 | √ | 2015-12-09
5 | 供应商管理 |  | XC_GL_GB_VENDOR | xc/gl/global/vendor | 郑海洋 | 2015-12-03 | A | √ | 2015-12-04 | √ | 2015-12-10
6 | 客户管理 |  | XC_GL_GB_CUSTOMER | xc/gl/global/customer | 郑海洋 | 2015-12-03 | A | √ | 2015-12-04 | √ | 2015-12-10
7 | 产品管理 |  | XC_GL_GB_PRODUCT | xc/gl/global/product | 郑海洋 | 2015-12-03 | A | v | 2015-12-04 | √ | 2015-12-10
8 | 会计科目分类 |  | XC_GL_GB_ACC_CATEGORY | xc/gl/global/account/category | 任建建 | 2015-12-03 | A | √ | 2015-12-04 | √ | 2015-12-04
9 | 会计科目组 |  | XC_GL_GB_ACC_GROUP | xc/gl/global/account/group | 任建建 | 2015-12-03 | A | √ | 2015-12-04 | √ | 2015-12-09
10 | 会计科目体系 |  | XC_GL_GB_ACC_HRCY | xc/gl/global/account/hrcy | 任建建 | 2015-12-03 | A | √ | 2015-12-04 | √ | 2015-12-09
11 | 会计科目管理 |  | XC_GL_GB_ACCOUNT | xc/gl/global/account/accounts | 任建建 | 2015-12-03 | A | √ | 2015-12-07 | √ | 2015-12-10
12 | 编号规则管理 | 包含对规则明细管理 | XC_GL_GB_RULE | xc/gl/global/rule | 韦才文 | 2015-12-03 | A | √ | 2015-12-04 | √ | 2015-12-09
13 | 现金流量表项目管理 |  | XC_GL_GB_CA_ITEM | xc/gl/global/cash-items | 韦才文 | 2015-12-03 | A | √ | 2015-12-04 | √ | 2015-12-16
14 | 账簿管理 |  | XC_GL_LD_LEDGER | xc/gl/ledger/ledgers | 阮欣 | 2015-12-03 | A | √ | 2015-12-04 | √ | 2015-12-16
15 | 账簿授权管理 |  | XC_GL_LD_SEC | xc/gl/ledger/ld-sec | 阮欣 | 2015-12-03 | A | √ | 2015-12-05 | √ | 2015-12-16
16 | 账簿参数管理 |  | XC_GL_LD_PARAMS | xc/gl/ledger/ld-params | 阮欣 | 2015-12-23 | A
17 | 账簿会计期管理 |  | XC_GL_LD_PERIOD | xc/gl/ledger/ld-period | 阮欣 | 2015-12-03 | A | √ | 2015-12-05 | √ | 2015-12-16
18 | 凭证分类管理 |  | XC_GL_GB_V_CATEGORY | xc/gl/global/voucher/category | 陈炳允 | 2015-12-03 | A | √ | 2015-12-05 | √ | 2015-12-10
19 | 凭证来源管理 |  | XC_GL_GB_V_SRC | xc/gl/global/voucher/source | 陈炳允 | 2015-12-03 | A | √ | 2015-12-05 | √ | 2015-12-10
20 | 凭证摘要信息管理 |  | XC_GL_LD_V_SUMMARY | xc/gl/ledger/voucher/summary | 陈炳允 | 2015-12-03 | A | √ | 2015-12-05 | √ | 2015-12-10
21 | 辅助核算段启用管理 | 账簿级 | XC_GL_LD_ASS_SEG_ENABLED | xc/gl/ledger/ld-ass-seg-enabled | 陈炳允 | 2015-12-03 | A | √ | 2015-12-05 | √ | 2015-12-10
22 | 项目段值管理 | 账簿级 | XC_GL_LD_PROJECT | xc/gl/ledger/ld-pm-project | 陈炳允 | 2015-12-03 | B | √ | 2015-12-05 | √ | 2015-12-10
23 | 自定义辅助核算段值管理 | 账簿级 | XC_GL_LD_CUST_SEG_VAL | xc/gl/ledger/ld-cust-ass-segvals | 李志会 | 2015-12-03 | B | √ | 2015-12-14 | √ | 2015-12-18
24 | 辅助核算段值启用管理 | 包括：供应商、客户、内部往来、个人外来、成本中心和产品。（内部外来数据取组织数据、个人外来取员工数据、成本中心取部门数据） | XC_GL_LD_SEGVAL_ENABLED | xc/gl/ledger/ld-segval-enabled | 郑海洋 | 2015-12-03 | B
25 | 账簿科目管理 | 包括账簿科目辅助核算段启用管理 | XC_GL_LD_ACCOUNT | xc/gl/ledger/ld-accounts | 任建建 | 2015-12-03 | B | √ | 2015-12-14 | √ | 2015-12-18
26
27
28
29
30
31

## 第二期-账表
任务安排及完成情况一览表（第二期）
序号 | 任务名称 | 备注 | 功能编码 | WB7目录 | 负责人 | 安排时间 | 完成情况
[7 empty] | UI界面 | 完成时间 | 业务功能 | 完成时间
1 | 收付款方式 |  | XC_GL_PR_MODE | xc/gl/global/pr-modes | 朱文博 | 2016-01-12
2 | 账簿开户行 |  | XC_GL_LD_DEPOSIT_BANK | xc/gl/ledger/ld-deposit-bank | 张波 | 2016-01-12
3 | 账簿收付款方式 |  | XC_GL_LD_PR_MODE | xc/gl/ledger/ld-pr-modes | 李志会 | 2016-03-14
4 | 科目期初余额 |  | XC_GL_LD_B_BA | xc/gl/b-balances/acc-ba | 唐小龙 | 2016-01-18
5 | 现金期初余额 |  | XC_GL_LD_B_CA | xc/gl/b-balances/cash-ba | 朱文博 | 2016-01-18
6 | 查询和打印凭证 | 润乾 | XC_GL_LD_REP_VP | voucher_print | 张波 | 2016-01-22
7 | 总分类账 |  | XC_GL_LD_REP_ENTRY | gl_account | 陈炳允 | 2016-01-12
8 | 明细账 |  | XC_GL_LD_REP_DTL | gl_account_dtl | 任建建 | 2016-01-12
9 | 余额表 |  | XC_GL_LD_REP_YE | gl_balances | 李志会 | 2016-01-12
10 | 辅助统计表 |  | XC_GL_LD_REP_ASS_SUM | ba_sum | 郑海洋 | 2016-01-12
11 | 辅助明细表 |  | XC_GL_LD_REP_ASS_DTL | ba_sum_dtl | 阮欣 | 2016-01-12
12 | 现金流量明细表 |  | XC_GL_LD_REP_CA_DTL | ca_sum_dtl | 韦才文 | 2016-01-12
13 | 现金流量统计表 |  | XC_GL_LD_REP_CA_SUM | ca_sum | 韦才文 | 2016-01-12
14
15 | 现金日记账 | 出纳-日记账
16 | 银行日记账
17 | 银行对账单 | 出纳-银行日对账
18 | 核销银行账
19 | 余额调节表
20
21 | 资产负债表 | 固定报表
22 | 利润表
23
24 | 汇兑损益 | 期末处理
25 | 期末检查
26 | 结账
27
28 | 导入导出 | 总账接口
29 | 审计接口
30
31
32
33
34

## 第三期-预算
任务安排及完成情况一览表（第三期）
序号 | 任务名称 | 备注 | 功能编码 | WB7目录 | 负责人 | 安排时间 | 完成情况
[7 empty] | UI界面 | 完成时间 | 业务功能 | 完成时间
1 | 预算项目体系 |  | XC_BG_HRCY | xc/bg/base/bg-hrcy | 郑海洋 | 2016-02-24
2 | 预算项目 |  | XC_BG_ITEM | xc/bg/base/bg-items | 郑海洋 | 2016-02-24
3 | 预算单类型 |  | XC_BG_CAT | xc/bg/base/bg-cat | 阮欣 | 2016-02-24 | √ | 2016-02-26 | √ | 2016-02-26
4 | 账簿预算配置 | 修改总账账簿信息 |  |  | 阮欣 | 2016-02-24 | √ | 2016-02-25 | √ | 2016-02-25
5 | 预算单类型设置 |  | XC_BG_LD_CAT | xc/bg/base/bg-ld-cat | 韦才文 | 2016-02-24
6 | 预算项目设置 |  | XC_BG_LD_ITEM | xc/bg/base/bg-ld-items | 韦才文 | 2016-02-24
7 | 会计科目与预算项目对应关系 | 修改总账账簿会计科目信息 |  |  | 任建建 | 2016-02-24
8 | 项目信息管理 | 修改总账项目信息 |  |  | 李志会 | 2016-02-24
9 | 费用预算版本管理 |  | XC_BG_EX_VER | xc/bg/biz/bg-ex-ver | 任建建 | 2016-02-24
10 | 费用预算单录入 |  | XC_BG_EX_DOC | xc/bg/biz/bg-ex-doc | 任建建 | 2016-02-24
11 | 项目预算单录入 |  | XC_BG_PRJ_DOC | xc/bg/biz/bg-prj-doc | 任建建 | 2016-02-24
12 | 预算单查询 | 通过参数区别全部和个人的查询 | XC_BG_DOC_QRY | xc/bg/qry/bg-doc-qry | 任建建 | 2016-02-24
13 | 各成本中心预算执行查询 |  | XC_BG_DEPT_QRY | xc/bg/qry/bg-dept-qry | 任建建 | 2016-02-24
14 | 项目预算执行查询 |  | XC_BG_PRJ_QRY | xc/bg/qry/bg-prj-qry | 任建建 | 2016-02-24
15
16 | 预算单查询 | 通过参数区别全部和个人的查询 | XC_BG_MYDOC_QRY
17 | 各成本中心预算执行查询 |  | XC_BG_MYDEPT_QRY
18 | 项目预算执行查询 |  | XC_BG_MYPRJ_QRY
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

## 第四期-费用
任务安排及完成情况一览表（第四期）
序号 | 任务名称 | 备注 | 功能编码 | WB7目录 | 负责人 | 安排时间 | 完成情况
[7 empty] | UI界面 | 完成时间 | 业务功能 | 完成时间
1 | 账簿参数设置 |  | XC_EX_LD | xc/ex/base/ex-ld | 阮欣
2 | 费用项目体系 |  | XC_EX_HRCY | xc/ex/base/ex-hrcy | 李志会 | 2016-02-24
3 | 费用项目 |  | XC_EX_ITEMS | xc/ex/base/ex-items | 李志会 | 2016-02-24
4 | 单据类型 |  | XC_EX_CAT | xc/ex/base/ex-cat | 李志会 | 2016-02-24
5 | 账簿费用报销设置 |  |  |  | 阮欣 | 2016-02-24 | √ | 2016-02-25 | √ | 2016-02-25
6 | 费用项目设置 |  | XC_EX_LD_ITEMS | xc/ex/base/ex-ld-items | 郑海洋 | 2016-02-24
7 | 单据类型设置 |  | XC_EX_LD_CAT | xc/ex/base/ex-ld-cat | 郑海洋 | 2016-02-24
8 | 员工扩展信息管理 |  | XC_EX_EXT_EMPS | xc/ex/base/ex-ext-emps | 阮欣 | 2016-02-24 | √ | 2016-02-26 | √ | 2016-02-26
9 | 费用申请单 |  | XC_EX_APPLY_DOCS | xc/ex/biz/ex-apply-docs | 韦才文 | 2016-02-24
10 | 借款单 |  | XC_EX_LEND_DOCS | xc/ex/biz/ex-lend-docs | 韦才文 | 2016-02-24
11 | 还款单 |  | XC_EX_REPAY_DOCS | xc/ex/biz/ex-repay-docs | 韦才文 | 2016-02-24
12 | 费用报销单 |  | XC_EX_ACC_DOCS | xc/ex/biz/ex-acc-docs | 郑海洋 | 2016-02-24
13 | 差旅报销单 |  | XC_EX_TRA_DOCS | xc/ex/biz/ex-tra-docs | 郑海洋 | 2016-02-24
14 | 单据签收 |  | XC_EX_REC_DOCS | xc/ex/biz/ex-rec-docs | 阮欣 | 2016-02-24
15 | 单据复核及入账 |  | XC_EX_CHK_DOCS | xc/ex/biz/ex-chk-docs | 任健健 | 2016-02-24
16 | 单据支付及入账 |  | XC_EX_PAY_DOCS | xc/ex/biz/ex-pay-docs | 韦才文 | 2016-02-24
17 | 出纳签字 |  | XC_EX_SIGN_DOCS | xc/ex/biz/ex-sign-docs | 阮欣 | 2016-02-24
18 | 单据查询 |  | XC_EX_DOC_QRY | xc/ex/qry/ex-doc-qry | 阮欣 | 2016-02-24
19 | 备用金查询 |  | XC_EX_IA_QRY | xc/ex/qry/ex-ia-qry | 阮欣 | 2016-02-24
20 | 我的报销单 |  | XC_EX_MYDOC_QRY | xc/ex/qry/ex-my-doc-qry | 郑海洋 | 2016-02-24
21 | 我的备用金 |  | XC_EX_MYIA_QRY | xc/ex/qry/ex-my-ia-qry | 阮欣 | 2016-02-24
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31